## Controle dos PJs
Projeto | Descrição | Planta | Solicitante | AS | Valor AS | ES-AUT | EP-AUT | TEC-AUT | KM | BM | ES-AUT | EP-AUT | TEC-AUT | KM | Valor | Data | Faturado | Saldo |  |  |  | Saldo
[6 empty] | ES-AUT | ES-AUT | ES-AUT | ES-AUT |  | 40 | 30 | 20 | 1 |  |  |  | ES-AUT | EP-AUT | TEC-AUT | KM
PJ-0300065 | Migração dos PLC´s de campo da PE-1 | PE1 | Taís | AS-BSK-DEP-0300065 | 20000 | 256 | 196 | 116 | 2500 | BM-BSK-DEP-0300065_1 | 32 | 48 | 32 | 1000 | 4360 | 2017-03-23 | 18840 | 40 | 0 | 0 | 500 | 1160
[10 empty] | BM-BSK-DEP-0300065_2 | 42 | 48 | 62 | 1000 | 5360 | 2017-04-24 |  |  |  | -62 | -500
[10 empty] | BM-BSK-DEP-0300065_3 | 19 | 16 | 22 |  | 1680 | 2017-06-21 |  |  |  | -84 | -500
[10 empty] | BM-BSK-DEP-0300065_4 | 47 | 20 |  |  | 2480 | 2017-09-11 |  |  |  | -84 | -500
[10 empty] | BM-BSK-DEP-0300065_5 | 16 | 26 |  |  | 1420 | 2017-10-06 |  |  |  | -84 | -500
[10 empty] | BM-BSK-DEP-0300065_6 |  | 38 |  |  | 1140 | 2017-11-13
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 60 |  |  |  | 2400 | 2017-10-06 | [6 empty] | 5.7%
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 216 | 196 | 116 | 2000 | [8 empty] | 94.2%
|  |  |  | Sem AS | [5 empty] | BM-BSK-DEP-0300065_EX | 8 | 33 | 16 | 500 | 2130 | 2017-06-21 | 2130
|  |  |  | MO-AS-BSK-DEP-0300065 | 1650 | 10 | 3 | 48 | 200 | BM-BSK-DEP-0300065-MO | 10 | 3 | 48 | 200 | 1650 | 2017-11-13 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PJ-0300140 | Novo Header de Suprimento de Hidrogenio para a PE-1 | PE1 | Taís / Iuri | AS-BSK-DEP-30-0300140 | 10000 | 84 | 50 |  | 600 | [5 empty] | 0 |  | 0
| Novo Header de Suprimento de Hidrogenio para a PE-1 | PE1 | Taís / Iuri |  |  |  | 50 |  | 600 | [5 empty] | 0
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sem AS | 660 |  |  |  |  | BM-BSK-DEP-0300140-CT | 8 | 8 |  | 100 | 660 | 2017-06-21 | 660
PJ-0300115 | Novo Medidor de Nível no Reator C-4301 | PE1 | Taís | AS-BSK-DEP-0300115 | 7000 | 89 | 64 |  | 700 | BM-BSK-PE1-30-0300115_1 | 18 | 47 |  | 400 | 2530 | 2017-07-25 | 6976.32 | -22.408 | 0 | 0 | 100 | 23.68
[10 empty] | BM-BSK-PE1-30-0300115_2 | 20 | 17 |  | 200 | 1510 | 2017-09-11 |  |  | -17 | 0 | -100
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 23 |  |  |  | 920 | 2017-10-06
[10 empty] | BM-BSK-PE1-30-0300115_3 Rev01 | 50.408 |  |  |  | 2016.32 | 2017-11-13 |  |  | -17 | 0 | -100
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 111.408 | 64 | 0 | 600
PJ-0300134 | Novos Transmissores de Pressão e Temperatura dos Sopradores com tecnol. Wireless | PE1 | Taís | AS-BSK-DEP-0300134 | 4140 | 124 | 52 | 8 | 900 | BM-BSK-PE1-30-0300134_1 | 25 | 52 | 8 | 500 | 3220 | 2017-07-25 | 4140 | 76 | 0 | 0 | 400 | 0
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 23 |  |  |  | 920 | 2017-10-06
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 400
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 48 | 52 | 8 | 500
PJ-0300035 | Análise on line de gás do Vent-Recovery | PE1 | Taís / Ananda | AS-BSK-DEP-0300134 | 2240 | 111 |  | 62 | 1000 | BM-BSK-PE1-0300035_1 | 15 |  | 62 | 400 | 2240 | 2017-07-25 | 2240 | 96 | 0 | 0 | 600 | 0
0
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 600
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 15 | 0 | 62 | 400
PJ-1400035 | Adequação dos Analisadores de Processo do PEBD E PEL | PE3 | Taís | AS-BSK-PE3-30-1400035 | 42251.2 | 175 | 72 | 12 | 1000 | BM-BSK-DEP-1400035_1 | 38 | 32 | 12 | 500 | 3220 | 2017-05-19 | 6260 | 91 | 0 | 0 | 500 | 35991.2
[10 empty] | BM-BSK-DEP-1400035_2 | 6 | 30 |  |  | 1140 | 2017-06-21
[10 empty] | BM-BSK-DEP-1400035_3 | 10 | 10 |  |  | 700 | 2017-10-06
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 30 |  |  |  | 1200 | 2017-10-06
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 500
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 84 | 72 | 12 | 500
PJ-1400140 | Substituição do Inversor de Frequência do MEX-47-01 | PE3 | Taís | AS-BSK-PE3-30-1400140 | 7000 | 149 | 38 | 18 | 600 | BM-BSK-DEP-1400140_1 | 39 | 21 | 8 | 300 | 2650 | 2017-05-19 | 6240 | 38 | 0 | 0 | 300 | 760
[10 empty] | BM-BSK-DEP-1400140_2 | 2 | 7 | 10 |  | 490 | 2017-06-21
[10 empty] | BM-BSK-DEP-1400140_3 | 10 | 10 |  |  | 700 | 2017-10-06
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 60 |  |  |  | 2400 | 2017-10-06
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 300
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 111 | 38 | 18 | 300
PJ-1400157 (1400002) | Equipamentos para produção de Nova Resina de EVA | PE3 | Taís | AS-BSK-PE3-30-1400157 | 6000 | 109 | 50 |  | 600 | BM-BSK-PE3-30-1400157_1 | 42 | 50 |  | 400 | 3580 | 2017-09-11 | 5100 | 29 | 0 | 0 | 200 | 900
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 38 |  |  |  | 1520 | 2017-10-06
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 80 | 50 | 0 | 400
|  |  |  | Sem AS |  |  | 12 |  |  | BM-BSK-PE3-30-1400157_EX |  | 12 |  |  | 360 | 2017-06-21 | 360
PJ-1422263 | Novas Bomba de Injeção de Acetato de Vinila | PE3 | Taís | AS-BSK-PE3-30-1422263 | 5500 | 86 | 60 |  | 500 | BM-BSK-PE3-30-1422263_1 | 51 | 60 |  | 300 | 4140 | 2017-07-25 | 5060 | 12 | 0 | 0 | 200 | 440
[10 empty] | BM-BSK-DEP-TAG_MONITOR | 23 |  |  |  | 920 | 2017-10-06
[15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200
[10 empty] | Total Horas/Km Faturados | 74 | 60 | 0 | 300